УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання

Шістдесят п'ята сесія

РІШЕННЯ

від 13.02.2026 року              селище Ворохта                              № 545-65/2026

Про затвердження звітів відповідальних виконавців про хід виконання Програм Ворохтянської селищної ради

Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення та виконання селищних цільових програм затвердженим рішенням Ворохтянської селищної ради від 08.07.2025 року № 483-58/2025 заслухавши відповідальних виконавців програм Ворохтянської селищної ради, враховуючи висновки і рекомендації, селищна рада,

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити звіти відповідальних виконавців про хід виконання Програм Ворохтянської селищної ради за попередній термін виконання включно до 2025 року, згідно з додатками від №1 по №14.

- Прийняте рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Ворохтянської селищної ради.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань питань економіки, фінансів та бюджету.

Селищний голова  							Олег ДЗЕМ’ЮК

Додаток №1

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю «Обдаровані діти - майбутнє громади» Ворохтянської селищної ради на 2021-2025 роки

Мета програми

Мета програми «Обдаровані діти - майбутнє громади»: забезпечення підтримки та заохочення обдарованих дітей та молоді Ворохтянської територіальної громади шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Рішення про розроблення

Рішення Ворохтянської селищної ради від 07.03.2024 року № 361-37/2024 «Про внесення змін до рішення сесії №97-8/2021 від 28.02.2021 року «Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю «Обдаровані діти - майбутнє громади» Ворохтянської селищної ради на 2021-2025 роки»

Виконавці Програми:Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Строк виконання Програми:2021–2025 роки.

Завдання і заходи Програми:

Виплата грошової винагороди учням закладів загальної середньої освіти та молоді громади — переможцям і призерам предметних олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів, конкурсів Малої академії наук (МАН), спортивних змагань обласного та Всеукраїнського рівнів.

Заключний висновок

Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю «Обдаровані діти — майбутнє громади» Ворохтянської селищної ради у 2021–2025 роках реалізовувалася системно та відповідно до визначених завдань. У межах Програми було створено та постійно оновлювався банк даних «Обдаровані діти», що дало змогу вести облік досягнень учнів і забезпечити адресний підхід до їх підтримки та заохочення.

Упродовж дії Програми щорічно проводилися заходи з вшанування обдарованої молоді за участю призерів предметних олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів, спартакіад і спортивних змагань. Забезпечувалося проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, а також інших конкурсів, фестивалів і змагань.

Окрема увага приділялася забезпеченню участі дітей у обласних та всеукраїнських етапах олімпіад і конкурсів.

Перші виплати грошових винагород обдарованим дітям у межах Програми були здійснені у 2024 році — грошову винагороду отримали 109 дітей. У 2025 році грошові винагороди виплачена 105 дітям, а також додатково 22 вчителям , діти яких досягли високих результатів у предметних олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Зазначені виплати стали важливим чинником підвищення мотивації учнів до навчання, творчої та спортивної діяльності.

Загалом реалізація Програми сприяла створенню ефективної системи підтримки та заохочення обдарованих дітей і молоді Ворохтянської територіальної громади, підвищенню результативності їх участі у конкурсах і змаганнях різних рівнів та утвердженню престижу освіти, науки, культури і спорту в громаді.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю «Обдаровані діти – майбутнє громади» Ворохтянської селищної ради на 2021-2025 роки | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2021-2025 | 3448 000 | Відсутні | 1 340 000 | Відсутні | Виконано 38,9% |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |

Додаток №2

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми розвитку культури Ворохтянської селищної ради на 2021–2025 роки.

Назва програми:

Програма розвитку культури Ворохтянської селищної ради на 2021–2025 роки.

Мета програми:

Вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток культурного потенціалу Ворохтянської територіальної громади, відродження та популяризація національних звичаїв і традицій, покращення матеріально-технічної бази закладів культури, створення умов для змістовного дозвілля, духовного та естетичного розвитку населення.

Ініціатор розроблення Програми:

Ворохтянська селищна рада

Розробник програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний за виконання програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Термін реалізації:

2021-2025 роки

Учасники Програми:

Ворохтянський центр культури, дозвілля, молоді та спорту;

Татарівський центр культури, дозвілля, молоді та спорту;

Комунальний заклад «Публічна бібліотека Ворохтянської селищної ради».

Завдання і заходи Програми:

Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури громади.

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури.

Підтримка самодіяльної народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Популяризація українських народних традицій, звичаїв і обрядів.

Підвищення рівня духовного, естетичного та патріотичного виховання дітей і молоді.

Проведення фестивалів, виставок, конкурсів, свят, інших культурно-просвітницьких подій.

Заключний висновок

Упродовж 2021–2025 років у Ворохтянській територіальній громаді реалізовувалися заходи, спрямовані на розвиток культури, організацію дозвілля населення та підтримку закладів культури.

На базі Центрів культури, дозвілля, молоді та спорту було відкрито 5 гуртків, що забезпечило залучення мешканців громади, зокрема дітей та молоді, до культурно-мистецької діяльності. Колективи та учасники гуртків брали активну участь у регіональних, обласних та інших творчих фестивалях і конкурсах.

Протягом звітного періоду здійснювалося поповнення фондів КЗ «Публічна бібліотека Ворохтянської селищної ради». Надходження книжкової продукції становили:

2021 рік — надходжень не було;

2022 рік — 91 примірник;

2023 рік — 93 примірники;

2024 рік — 170 примірників;

2025 рік — 211 примірників.

Крім того, проводилися заходи з покращення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема закуповувалися музичні інструменти та сценічні костюми, здійснювалися поточні ремонти Центрів культури, дозвілля, молоді та спорту.

Реалізація зазначених заходів сприяла розвитку культурного життя громади, збереженню традицій та активному залученню мешканців до культурно-мистецьких ініціатив.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів на розвиток культури Ворохтянської селищної ради на 2021–2025 роки. | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2021-2025 | 8 116 466 | Відсутні | 7 061 325 | Відсутні | Виконано на 87% |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |

Додаток №3

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку Ворохтянської селищної ради на 2021–2025 роки.

Назва програми:

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2025 роки

Мета програми:

Мета цієї Програми полягає в соціально-правовому захисті дітей-сир дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Підстава для розроблення:

Рішення Ворохтянської селищної ради від 28.05.2021 року № 96-8/2021

Програма розроблена на виконання статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», Указу резидента України від 01.06.2013 № 312 «1|р додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтерес дітей», загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізац

Конвенції ООН про права дитини», постанови Кабінету Міністрів України віді квітня 2012 року Nº 269 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністри україни від 25 серпня 2005 року Nº 823 «Про затвердження Порядку наданн одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою соціально-правовог захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування т застосування ефективних форм їх соціальної підтримки.

Розробник програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний за виконання програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Термін реалізації:

2021-2025

Учасники Програми:

Діти-сироти діти позбавлених батьківського піклування,

Завдання і заходи Програми:

Основними завданнями Програми є:

1. виплата одноразової матеріальної допомоги в сумі 1810 (одна тис вісімсот десять) гривень дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку;

2 створення електронного банку даних Ворохтянської селищної п про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, як виповнюється 18 років

Заключний висновок

Упродовж 2021–2025 років Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку у Ворохтянській селищній територіальній громаді виконувалася відповідно до затверджених завдань і заходів. Реалізація Програми забезпечила дотримання державних соціальних гарантій та сприяла соціально-правовому захисту осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними повноліття.

У межах виконання Програми здійснювалася виплата одноразової матеріальної допомоги у встановленому законодавством розмірі дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, що дало змогу частково компенсувати витрати, пов’язані з початком самостійного життя, та сприяло їх соціальній адаптації. Також проводилася робота зі збору, узагальнення та ведення інформації щодо зазначеної категорії осіб, у тому числі шляхом формування електронного банку даних дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнювалося 18 років.

Загалом виконання Програми було результативним, відповідає вимогам чинного законодавства та досягло визначеної мети. Реалізація заходів Програми сприяла посиленню системи соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у Ворохтянській селищній територіальній громаді та забезпечила належний рівень підтримки після досягнення ними повноліття.

| № з/п | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет Селищний | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
|  | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2021-2025 | 14 480 |  | 12 670 |  | Виконано |

| 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3620 | 1810 | 3620 | 1810 | 1810 |

Додаток №4

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки в Ворохтянській територіальній громаді на 2021–2025 роки.

Мета програми:

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту у Ворохтянській територіальній громаді провідної ролі як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, на підприємствах, у навчально-виховних та учбових закладах всіх організаційно-правових форм та форм власності, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

• формування у населення традицій та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

• удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;

• підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

• удосконалення системи підготовки спортсменів-розрядників, членів збірних команд району, області та України з видів спорту;

• сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

• удосконалення форм і методів залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом, проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку населення, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

• забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;

• забезпечення проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва нових сучасних спортивних споруд (фізкультурно-спортивних обʼєктів), багатофункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту з штучним покриттям, майданчиків з тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки для потреб масової фізичної культури та спорту вищих досягнень;

• підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

Рішення розроблення:

Рішення Ворохтянської селищної ради від 15.04.2025 року № 87-7/2021

Розробник програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний за виконання програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Термін реалізації:

2021-2025

Учасники Програми:

Заклади освіти Ворохтянської селищної ради, бази організації спортивно-масових заходів та секційної роботи, КО ФОК «Олімп»

Заключний висновок

Упродовж 2021–2025 років у Ворохтянській територіальній громаді послідовно реалізовувалася Програма розвитку фізичної культури і спорту, спрямована на популяризацію здорового способу життя, підвищення рівня рухової активності населення та розвиток спортивної інфраструктури.

У громаді систематично організовувалися та проводилися фізкультурно-оздоровчі й спортивно-масові заходи для різних верств населення відповідно до календаря спортивно-масових заходів, забезпечувалася участь спортсменів громади у змаганнях вищих рівнів (турнірах, чемпіонатах, кубках, спартакіадах).

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів по програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки в Ворохтянській територіальній громаді на 2021–2025 роки. . | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2021-2025 | 1 510 000 | Відсутні | 1 510 000 | Відсутні | Виконано 100% |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |

Додаток №5

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Ворохтянської селищної ради на 2021-2025 роки

Мета програми:

Метою Програми є поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Ворохтянської селищної ради, шляхом надання їм державної соціальної підтримки, створення належних умов для навчання, соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя.

Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формою, шкільним приладдям на безоплатній основі;

надання випускникам закладів загальної середньої освіти одноразової грошової допомоги у розмірі шести прожиткових мінімумів;

забезпечення випускників одягом і взуттям на суму не менше 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виплата грошової компенсації (за їх бажанням);

визначення чіткого кола осіб, які мають право на отримання допомоги, та прозорого механізму її надання;

реалізація державних соціальних гарантій відповідно до чинного законодавства України.

Рішення розроблення:

Рішення Ворохтянської селищної ради від 12.08.2021 року №135-10/2021

Розробник програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний за виконання програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Термін реалізації:

2021-2025

Учасники Програми: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі внутрішньо переміщені діти з тимчасово окупованих територій та районів бойових дій.

Заключний висновок

Упродовж 2021–2025 років Програма поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у Ворохтянській селищній раді була спрямована на реальну підтримку дітей, які потребують особливої уваги та турботи з боку громади.

У межах реалізації Програми забезпечувалося надання необхідної матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також виконання державних гарантій щодо одноразових грошових виплат і забезпечення випускників одягом та взуттям або грошовою компенсацією. Усі заходи здійснювалися з дотриманням вимог чинного законодавства та на основі чіткого і прозорого механізму надання допомоги.

Реалізація Програми забезпечує виконання державних соціальних гарантій щодо захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяє покращенню їх матеріального становища, створює умови для успішного навчання, соціальної інтеграції та рівного доступу до освіти. Програма має важливе соціальне значення для громади та сприяє підтримці найбільш уразливої категорії дітей.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів по програмі поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Ворохтянської селищної ради на 2021-2025 роки | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2021-2025 | 270 000 | Відсутні | 32 894 | Відсутні | Виконанона 12% |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |

Додаток №6

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми розвитку футболу на території Ворохтянської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

Мета програми:

Головною метою Програми розвитку футболу на території Ворохтянської селищної ради є створення ефективної системи розвитку футболу відповідно до потреб громади, підвищення рівня організації та якості змагань, досягнення високих спортивних результатів, популяризація здорового способу життя та залучення різних верств населення до занять футболом.

Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

поліпшення фізичної підготовленості та зміцнення здоров’я населення громади;

створення належних умов для розвитку дитячо-юнацького, аматорського, ветеранського футболу та футболу серед осіб з інвалідністю;

підвищення рівня підготовки футболістів та футбольних команд громади;

удосконалення системи підготовки футбольних команд ФОК «Олімп»;

забезпечення участі команд громади у змаганнях районного, обласного та всеукраїнського рівнів;

удосконалення системи проведення футбольних змагань;

забезпечення команд необхідним спортивним інвентарем, харчуванням, медичним супроводом та транспортними витратами;

популяризація футболу як доступного виду активного дозвілля.

Рішення розроблення:

Рішення Ворохтянської селищної ради від 06.04.2023 року №260-28/2023

Розробник програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний за виконання програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Термін реалізації:

2023-2025

Учасники Програми:

КО ФОК «Олімп»;

футбольні команди та спортивні секції громади;

громадські фізкультурно-спортивні організації;

заклади освіти Ворохтянської селищної ради;

мешканці Ворохтянської територіальної громади.

Заключний висновок

Упродовж реалізації Програми у громаді проводилися футбольні турніри та змагання різного рівня за участю команд Ворохтянської територіальної громади. Особливе значення мав турнір з футболу, присвячений пам’яті загиблого Захисника України та тренера КО ФОК «Олімп» Богдана Бухонка, який став важливою подією для спортивної спільноти громади та символом вшанування його внеску у розвиток футболу й патріотичного виховання молоді. Проведення таких заходів сприяло розвитку масового футболу, згуртуванню громади, популяризації здорового способу життя та формуванню поваги до героїв України.

Реалізація Програми розвитку футболу на території Ворохтянської селищної ради у 2023–2025 роках сприяла підвищенню рівня організації футбольного руху в громаді, розвитку дитячо-юнацького та аматорського футболу, активному залученню населення до занять спортом, зміцненню здоров’я та формуванню здорового способу життя. Виконання Програми дозволило підвищити спортивні результати команд громади та авторитет Ворохтянської селищної ради у спортивному середовищі.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів по програмі розвитку футболу на території Ворохтянської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2023-2025 | 1 500 000 | Відсутні | 1 050 000 | Відсутні | Виконано 70% |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні |  |

Додаток №7

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми розвитку молоді

Ворохтянської територіальної

громади на 2024-2026 рр.

Мета програми:

Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в громаді, її участі та інтеграції у суспільне життя.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку громаді.

Завдання Програми

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань:

- підвищення рівня компетентностей молоді;

- підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;

- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;

- активізація залучення молоді до спортивних змагань;

Рішення розроблення:

Рішення Ворохтянської селищної ради від 21.12.2023 року № 333 - 33/2023

Розробник програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний за виконання програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Термін реалізації:

2024-2026

Учасники Програми:

Ворохтянська селищна рада та її виконавчі органи;

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради;

Молодіжна рада при виконавчому комітеті Ворохтянської селищної ради;

заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Ворохтянської селищної територіальної громади;

заклади культури, фізичної культури та спорту громади;

громадські організації, благодійні фонди, молодіжні та дитячі громадські об’єднання;

волонтерські організації та ініціативні групи;

інститути громадянського суспільства;

молоді громадяни віком від 14 до 35 років, у тому числі молодь з інвалідністю;

Заключний висновок

У межах реалізації Програми протягом 2024–2026 років у громаді було проведено комплекс організаційних, освітніх, культурних, інформаційно-просвітницьких та соціальних заходів за участі Молодіжної ради при Ворохтянській селищній раді, закладів освіти, культури та інститутів громадянського суспільства. Зокрема, організовувалися акції, ігри, конкурси, засідання за круглим столом, дебати, семінари, семінари-тренінги, тренінги, збори, конференції, форуми, олімпіади (у тому числі інтернет-олімпіади), змагання, походи, наметові табори, марафони, концерти, пленери та інші заходи, спрямовані на підвищення рівня громадянських компетентностей молоді, розвиток лідерських якостей, утвердження принципів доброчесності та антикорупційної культури, формування відповідального ставлення до навколишнього природного середовища.

У закладах культури громади за участю дітей та молоді було проведено заходи, спрямовані на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, підвищення рівня обізнаності про видатних діячів українського державотворення, а також підтримку творчої, ініціативної та обдарованої молоді. Реалізовувалися проєкти у сфері молодіжної політики, розроблені молодіжними громадськими організаціями, та проводилися місцеві тематичні інформаційні, навчально-виховні, культурно-мистецькі й інформаційно-просвітницькі заходи.

Упродовж дії Програми організовувалися благодійні ярмарки, аукціони та інші благодійні заходи, а також конкурси на визначення кращих виконавців і творчих робіт із врученням грошових призів. Проведено конкурс із розроблення бренду Ворохтянської селищної територіальної громади та конкурси молодіжних проєктів із благоустрою територій і розроблення технічної документації. З метою розвитку молодіжної політики виготовлялися інформаційно-рекламні та методичні матеріали, здійснювалася закупівля нагородної продукції (грамот, подяк, рамок), а також забезпечувалося постійне висвітлення заходів у місцевих засобах масової інформації.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів по програмі розвитку молоді Ворохтянської територіальної громади на 2024-2026 рр. | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2024-2026 | 885 000 | Відсутні |  | Відсутні | Програма не виконана, в зв’язку з призупиненням дії Молодіжної ради |

Додаток №8

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання програми реформування системи шкільного

харчування на період до 2027 року

в закладах загальної середньої освіти

Ворохтянської селищної

територіальної громади

Мета програми:

Програми реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року є відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти, які дозволять використовувати новітні технологічні процеси, підвищувати показники енергоефективності, дотримуватися гігієнічних вимог та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах забезпечення учнів різноманітним, збалансованим, корисним, якісним та безпечним харчуванням

Завдання Програми

Програма передбачає забезпечення різноманітного, збалансованого, якісного та безпечного харчування в закладах освіти, що сприятиме соціальному захисту вразливих груп населення.

Основними завданнями Програми є:

збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

збільшення вартості харчування в день на одну дитину;

забезпечення виконання норм харчування;

відновлення, реконструкція (модернізація) харчоблоків;

модернізація харчоблоків

Рішення розроблення:

Рішення Ворохтянської селищної ради від 06.02.2024 року № 349 - 35/2024

Розробник програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний за виконання програми:

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Термін реалізації:

2024-2027

Учасники Програми:

Ворохтянська селищна рада;

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради;

заклади загальної середньої освіти Ворохтянської селищної територіальної громади;

Заключний висновок

Реалізація Програми реформування системи шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти Ворохтянської селищної територіальної громади забезпечила комплексний підхід до вирішення проблем організації якісного, безпечного та збалансованого харчування в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Виконання запланованих завдань та заходів сприяло підвищенню рівня охоплення учнів гарячим харчуванням, удосконаленню матеріально-технічної бази харчоблоків, розвитку кадрового потенціалу та впровадженню сучасних стандартів безпечності харчових продуктів відповідно до принципів системи НАССР. Програма також стала важливим інструментом соціального захисту вразливих категорій дітей та формування культури здорового харчування серед учнівської молоді.

У межах реалізації Програми та з метою удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти у громаді було проведено комплекс заходів, спрямованих на покращення умов навчання і виховання дітей та молоді. У межах удосконалення матеріально-технічної бази харчоблоків було проведено капітальний ремонт харчоблоку у Ворохтянському ліцеї Ворохтянської селищної ради, що забезпечило приведення його у відповідність до сучасних санітарно-гігієнічних, технологічних та безпекових вимог, а також створило належні умови для організації якісного та безпечного харчування здобувачів освіти.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів програми реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти Ворохтянської селищної територіальної громади | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради | 2024-2025 | 1 250 000 | Відсутні | 1 212 500,00 | Відсутні | Виконано на 97% |

Додаток №9

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ)

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ

Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих

обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на 2024-2029 роки

(назва програми)

1.Основні дані

Метою Програми є поліпшення становища дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя.

Прийнята Рішенням сесії Ворохтянської селищної ради, дата прийняття 21.12.2023 року № 332-33/2023, виконавець Служба у справах дітей Ворохтянської селищної ради, строк виконання протягом року.

2.Виконання завдань і заходів:

а

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1. | Придбання подарунків до дня Святого Миколая. | Служба у справах дітей Ворохтянської селищної ради | 1-6.12. 2024 року | 10 000 грн. | - | 6 480 грн. | - | виконано |
|  |  |  | 1-6.12. 2025 року | 12 000 грн. | - | 26 100 грн. | - | виконано |
| 2. | Придбання подарунків до дня захисту дітей. | Служба у справах дітей Ворохтянської селищної ради | 27-31.05. 2024 року | 50 000 грн. | - | 10 598 грн | - | виконано |
|  |  |  | 26-30.05. 2025 року | 52 000 грн. | - | 12 060 грн. | - | Частково виконано |
| 3. | Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України | Служба у справах дітей Ворохтянської селищної ради | Протягом 2024 року | 65 000 грн. | - | - | - | - |
|  |  |  | Протягом 2025 року | 70 000грн. | - |  | - |  |
| 4. | Оздоровлення та відпочинок | Служба у справах дітей Ворохтянської селищної ради | Протягом 2024 року | 175 000 грн. | - | - | - | - |
|  |  |  | Протягом 2025 року | 180 000 грн. | - |  | - |  |

Програма для кривдників на 2025-2027 роки

(назва програми)

1.Основні дані

Мета цієї програми - корекція агресивної поведінки кривдників, формування соціально прийнятних норм, гуманістичних цінностей і ненасильницької поведінки.

Прийнята Рішенням сесії Ворохтянської селищної ради, дата прийняття 08.07.2025 року № 482-58/25, виконавець Служба у справах дітей Ворохтянської селищної ради, строк виконання протягом року.

2.Виконання завдань і заходів:

а

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1. | Робота з кривдником | Верховинський селищний центр соціальних служб. | Протягом року | 50 000 грн. | - | - | - | - |

Виконавець:

________________ 		______________ 	___________________________

(посада)   				(підпис)     		(ініціали та прізвище)

Додаток №10

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року №545-65/2026

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

Програми розвитку туризму у Ворохтянській селищній

територіальній громаді на 2025 рік

- Основні дані

Мета програми:Створення сприятливих умов для розвитку туристичної інфраструктури, підвищення туристичної привабливості громади, підтримка місцевих ініціатив та залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у сферу туризму.

Підстава для розроблення: Виявлена потреба у системному підході до розвитку туризму, відповідність Стратегії розвитку громади на 2021-2027 рр.

Рішення про затвердження: Рішення Ворохтянської селищної ради від 17 грудня 2024 року № 417-50/2024«Про затвердження Програми розвитку туризму у Ворохтянській селищній територіальній громаді на 2025 рік».

Виконавці програми: Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради, спільно з фінансовим відділом, комунальними підприємствами та залученими партнерами.

Строк виконання: 01.01.2025 – 31.12.2025.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1. | Сприяння реалізації грантових проектів, у т.ч. проєктів міжнародної технічної допомоги (підготовка та співфінансування проєктів розвитку громади (туризм, культура, соціальна сфера) на території Ворохтянської ТГ | Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради | 2025 | 250 | - | 139821 | 738979 | Виконано. Реалізовано гранти: «Аеротерапія у Ворохті: шлях до здоров’я та спокою», «Цифрова трансформація громади. Ворохта: Click and Go!» Проєкт «Створення ТІЦ» — на стадії підготовки до реалізації. |
| 2. | Налагодження міжнародного партнерства з метою впровадження соціальних, культурних, освітніх програм та реалізації траснкордонних проектів (Прийом міжнародних організацій) | Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради | 2025 | 200 | - | 41200 | 0 | Виконано. Підписано два партнерства з м.Любачів та м.Команча Підкарпатського воєводства, що у Польщі. Проведено зустрічі з іноземними делегаціями, придбано сувенірну продукцію для 2026 року. |
| 3. | Розробка та підтримка цифрових продуктів Ворохтянської громади | Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради, КНПП | 2025 | 250 | - | 8000 | 0 | Виконано. Сформовано один випуск (Суспільне) та один репортаж «Ворохта: твої найкращі гуцульські канікули» у рамках проєкту «Мандруй незвіданим Прикарпаттям». Проведено екскурсію до Дня туризму. |
| 4. | Створення та придбання промоційних матеріалів та сувенірної продукції | Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради | 2025 | 150 | - | 285870 | 0 | Виконано. Закуплено повний комплект сувенірної продукції для 2026 року. |
| 5. | Розвиток туристичних навігації, маршрутів та локацій (встановлення нових та реконструкція пошкоджених туристично-інформаційних стендів, навігаційних стел, щитів та інших конструкцій) | Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради, КНПП | 2025 | 150 | - | 221078,65 | 250000 | Виконано частково. Проведено співфінансування в межах еко-гастропроєкту «Полонина Борсучина». Реалізовано проєкт: «Зона для психологічної реабілітації у с.Татарів». Розроблено проєкт в`їзної арки, проєкт Туристично-інформаційного центру |
| 6. | Облаштування туристичного маршруту на г. Магура | Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради, КНПП | 2025 | 300 | - | 0 | 0 | У процесі виконання. Підготовлено документацію, погодження з КНП «Карпатський НПП»; |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка кінцевих результатів: наводяться дані про кінцеві результати виконання програми.

| Показники | 2025 рік | 20___ рік | 20___ рік | 20____ рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні | Залучено майже 1 млн грн коштів і майже 700 тис грн бюджетних. Створено передумови для збільшення надходжень до місцевого бюджету від туризму та малого бізнесу. |  |  |  |
| Соціальні | Проведено 3 навчальні заходи, охоплено понад 100 осіб (мешканці, молодь, підприємці). Розширено міжнародну співпрацю — укладено 2 нові партнерства, що сприяють культурному та освітньому обміну. |  |  |  |
| Екологічні | Підтримано розвиток еко-туризму на локації «Полонина Борсучина». Підготовлено документацію для облаштування маршруту на г. Магура з урахуванням природоохоронних вимог КНП «Карпатський НПП». Реалізовано проєкт «Аеротерапія у Ворохті: шлях до спокою та здоров’я» |  |  |  |
| Інші | Підвищено рівень впізнаваності бренду громади завдяки промоційним матеріалам і оновленому туристичному контенту. Створено організаційні передумови для функціонування Туристично-інформаційного центру (ТІЦ). |  |  |  |

4. Заключний висновок

Програму розвитку туризму у Ворохтянській громаді на 2025 рік виконано на 80 %. Досягнуто основної мети – посилено туристичну привабливість громади, реалізовано три грантові проєкти, налагоджено два міжнародні партнерства, оновлено промоційну продукцію та навігацію. Кошти місцевого бюджету використано ефективно. Частину заходів (ТІЦ, маршрут на г. Магура, цифрові продукти) перенесено на 2026 рік для завершення.

Виконавець:

________________ 		______________ 	___________________________

Начальник відділу туризму,   			(підпис)     		Марина АНДРУХОВИЧ
зовнішніх зв’язків та інвестицій

Додаток №11

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2025

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, які надають реабілітацію на 2025 рік.

- Основні дані

Метою Програми є надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, які надають реабілітацію для покращення якості медичних та оздоровчих послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази, підвищення ефективності функціонування та забезпечення сталого розвитку лікувально-оздоровчих закладів.

Основним завданням програми є фінансування у вигляді субвенції для покращення матеріально-технічної бази.

Рішення про розроблення

Рішення Ворохтянської селищної ради від 08.07.2025 року № 486-58/2025 Про затвердження цільової Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, які надають реабілітацію на 2025 рік.

Виконавці Програми:

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради

Строк виконання Програми:

2025 рік

- Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Фінансування у вигляді субвенції для покращення матеріально-технічної бази. | Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради | 2025 рік | 500 000грн. | - | 100 000 грн. | - | 2025 рік |

3. Заключний висновок

Програма дала можливість для створення належних умов перебування та надання медичної допомоги нашим Захисникам/Захисницям в КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» Івано-Франківської обласної ради.

Виконавець:

________________ 		______________ 	___________________________

(посада)   			(підпис)     		(ініціали та прізвище)

Додаток №12

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

Заключний звіт

про результати виконання селищної  комплексної програми соціального захисту населення Ворохтянської селищної ради  на 2023 - 2025 роки

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення Ворохтянської селищної ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу звернено до проблем старшого покоління, соціальної підтримки ветеранів, військовослужбовців, сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти, військовополонених Захисників/Захисниць та інтеграцію їх у громаду, осіб з інвалідністю, осіб постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, воїнів Афганістану, багатодітних сімей, одиноких громадян, дітей-сиріт, онкохворих, одиноко проживаючих громадян та інших категорій населення.

Рішення про розроблення

Рішення Ворохтянської селищної ради від від 21.12.2023  року № 335 - 33/2023

Про затвердження «Селищної комплексної програми соціального захисту населення Ворохтянської селищної ради на 2023-2025 роки»

Виконавці Програми: Відділ соціального захисту населення Ворохтянської селищної ради.

Строк виконання Програми: 2023–2025 роки.

Завдання і заходи Програми:

- забезпечення реалізації механізму надання соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості та добровільності;    - формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної	підтримки;                                                                                                         - удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам	населення,	посилення	адресної	спрямованості;                                               - підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних	життєвих	обставинах;                                                                                        - створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги.

Заключний висновок

Програма дала можливість отримати соціально незахищеним громадянам  громади додаткову соціальну допомогу, що дозволило пом’якшити соціальну напругу, пов'язану з негативним впливом фінансово-економічної кризи та воєнного стану і відчути реальну допомогу з боку Ворохтянської селищної ради. Загалом реалізація Програми сприяла:							- знизити рівень бідності на території Ворохтянської територіальної громади;													- підвищити рівень охоплення найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами;								- створити систему своєчасного реагування та надання необхідної допомоги громадянам, які її потребують.

Упродовж дії Програми щорічно виплачувалась грошова допомога зокрема таким категоріям населення Ворохтянської селищної ради у 2023 році:

- Жителям громади, допомога на лікування 276 000,00 грн.

- Жителям громади, допомога на покращення матеріально-побутових умов 33 000,00 грн.

- Учасникам бойових дій, та їх сім’ям 5 280 000,00 грн

- На ліквідацію наслідків від пожежі 280 000,00 грн

- На поховання 30 000,00 грн

- Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 18 000,00 грн

- Надання пільг особам з інвалідністю по зору І-ІІ гр. та дітям з інвалідністю по зору 31 378 грн.

- До Дня народження особам, яким виповнилося 90 і більше років 37 500 грн.

- Додаткові виплати  ветеранам ОУН-УПА 18 000 грн.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі 20 610 грн.

- Придбання Великодніх кошиків 100 000 грн.

у 2024 році:

- Жителям громади, допомога на лікування 614 000,00 грн.

- Жителям громади, допомога на покращення матеріально-побутових умов 57 000,00 грн.

- Учасникам бойових дій, та їх сім’ям 7 360 000,00 грн

- На ліквідацію наслідків від пожежі 125 000,00 грн

- На поховання 35 000,00 грн

- Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 18 000,00 грн

- Надання пільг особам з інвалідністю по зору І-ІІ гр. та дітям з інвалідністю по зору 34 416 грн.

- До Дня народження особам, яким виповнилося 90 і більше років 50 000 грн.

- Додаткові виплати  ветеранам ОУН-УПА 18 000 грн.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі 150 119 грн.

- Придбання Великодніх кошиків 100 000 грн.

у 2025 році:

- Жителям громади, допомога на лікування 1 466 000,00 грн.

- Жителям громади, допомога на покращення матеріально-побутових умов 287 000,00 грн.

- Учасникам бойових дій, та їх сім’ям 6 275 000,00 грн

- На ліквідацію наслідків від пожежі 690 000,00 грн

- На поховання 40 000,00 грн

- Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 18 000,00 грн

- Надання пільг особам з інвалідністю по зору І-ІІ гр. та дітям з інвалідністю по зору 37 692 грн.

- До Дня народження особам, яким виповнилося 90 і більше років 60 000 грн.

- Додаткові виплати  ветеранам ОУН-УПА 18 000 грн.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі 114 198 грн.

- Придбання Великодніх кошиків 100 000 грн.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет селищний | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Втілення заходів селищної комплексної програми соціального захисту населення Ворохтянської селищної ради на 2023 - 2025 роки | Відділ соціального захисту населення Ворохтянської селищної ради | 2023-2025 | 7 089 000,00 9 180 000,00 8 295 000,00 | Відсутні | 6 807 878,00 8 650 109,00 9 169 007,00 | Відсутні | Виконано |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні | Виконано |
|  |  |  |  |  | Відсутні |  | Відсутні | Виконано |
|  |  |  |  | 24 564 000,00 |  | 26 626 994,00 |  |  |

Додаток №13

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

«Комплексна цільова соціальна програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП до дій за призначенням на 2021 -2025 роки».

- Основні дані

Мета програми:

-забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій, об'єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, пошуки, рятування людей, надання ПМД, забезпечення безпеки при масових заходах;

-підвищити ефективність функціонування смт. Ворохта 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП;

-зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

-зменшити кількість постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;

-підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Перелік заходів програми | Завдання, що виконуються | Термін виконання завдань | Виконавці | Використані кошти на виконання програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП до дій за призначенням | Проведено закупівлю чотирьох коліс, та запчастин до квадроцикла | 2021-2025 | Виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради Івано-Франківської області, 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП | 20 тис. грн. |  |  |  |  |
| 2 | Підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП до дій за призначенням | Проведено закупівлю трекінгових палиць, індивідуальних та групових ліхтарів, запчастин до службового автомобіля | 2021-2025 | Виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради Івано-Франківської області, 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП |  | 80 тис. грн. |  |  |  |
| 3 | Підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП до дій за призначенням | Проведено закупівлю офісних крісел, кухонних меблів, електроплити, мікрохвильової печі, лінолеуму, 5 пар гірських трекінгових черевиків. | 2021-2025 | Виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради Івано-Франківської області, 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП |  |  | 125 тис. грн. |  |  |
| 4 | Підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП до дій за призначенням | Проведено закупівлю двох комплектів двох’ярусних ліжок з матрацами, спеціальний одяг та спорядження | 2021-2025 | Виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради Івано-Франківської області, 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП |  |  |  | 50 тис. грн. |  |
| 5 | Підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП до дій за призначенням | Проведено закупівлю причепу для перевезення квадроцикла, дві пари гірських трекінгових черевиків, чотири комплекти спеціального одягу | 2021-2025 | Виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради Івано-Франківської області, 3-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП |  |  |  |  | 110 тис. грн. |

Заступник начальника ЧСГПРР — начальник 1 ГПРГ

ЧСГПРР АРЗ СП

майор служби ЦЗ                                                                                         Микола ПАЛІЙЧУК

Додаток №14

до рішення сесії Ворохтянської селищної ради

від 13.02.2026 року  №545-65/2026

Заключний ЗВІТ

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ

комплексної цільової соціальної програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на території Ворохтянської територіальної громади до дій за призначенням на 2021-2025 роки.

1.Основні дані

Зазначається мета програми, рішення про розроблення, дата прийняття та номер рішення про затвердження, виконавці, строк виконання.

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Селищний Бюджет | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | Закупівля твердопаливного котла (45 000 грн) та матеріали для системи опалення (45 000 грн), 3 переносні радіостанції (5 800 грн), речове майно, форменний одяг та взуття (87 800 грн), матеріали для мат.-технічної бази (1 400 грн) | Поляк Н.Д. | 2021 рік | 250 | - | 185 | - | Виконано на 74 % |
| 2 | Закупівля комплектуючих до відкатних воріт (29 700 грн), обладнання для відеонагляду (21 000 грн), запасні частини до ТЗ (100 000 грн), матеріали для мат.-технічної бази (29 300 грн) | Поляк Н.Д. | 2022 рік | 250 | - | 180 | - | Виконано на 72% |
| 3 | Закупівля набору кухонного (21 500 грн), паливо-мастильні матеріали (20 000 грн), матеріали для мат.-технічної бази (183 500 грн) | Поляк Н.Д. | 2023 рік | 250 | - | 225 | - | Виконано на 90 % |
| 4 | Закупівля паливо-мастильних матеріалів (20 000 грн), світлодіодна вивіска (14 500 грн), рукави пожежні (46 550 грн), матеріали для мат.-технічної бази (18 950 грн) | Поляк Н.Д. | 2024 рік | 250 | - | 100 | - | Виконано на 40% |
| 5 | Закупівля будівельних матеріалів для покращення побутових умов та благоустрою території підрозділу (150 000 грн) | Поляк Н.Д. | 2025 рік | 250 | - | 150 | - | Виконано на 60 % |

Начальник 24 ДПРЧ — 4 ДПРЗ

в Івано-Франківській області

майор служби ЦЗ                                                                                                       Назарій ПОЛЯК