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УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
С Е Л И Щ Н О Г О   Г ОЛ О В И

від 06.10.2026  року 		селище Ворохта 			               № 162- р

Про організацію роботи зі складання 
проєкту бюджету Ворохтянської селищної 
територіальної громади на 2027 рік, утворення 
робочої групи та затвердження Плану заходів

Відповідно до статей 19, 22, 23, 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного регламенту Ворохтянської селищної ради з метою забезпечення організації та координації роботи з підготовки проєкту бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік, своєчасного та якісного формування його показників, забезпечення обґрунтованого визначення доходів і видатків бюджету:

1. Організувати роботу зі складання проєкту бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік відповідно до вимог бюджетного законодавства.
2. Утворити робочу групу з організації роботи зі складання проєкту бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік та затвердити її склад згідно з додатком 1 до цього розпорядження.
3. Затвердити План заходів зі складання проєкту бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
4. Фінансовому відділу забезпечити організаційне та методичне супроводження роботи зі складання проєкту бюджету, збір і узагальнення матеріалів та підготовку проєкту рішення про бюджет Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік.
5. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити своєчасне подання бюджетних пропозицій, бюджетних запитів, розрахунків, обґрунтувань та інших необхідних матеріалів у строки, визначені Планом заходів.
6. Керівникам структурних підрозділів селищної ради забезпечити подання інформації, необхідної для формування показників дохідної та видаткової частин.
7. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії. 
8.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника фінансового відділу Ворохтянської селищної ради Ірину БОЙКО.



Селищний голова 							Олег ДЗЕМ’ЮК























Додаток 1
до розпорядження селищного голови
від «06» жовтня 2026 року № 162-р
СКЛАД
робочої групи з організації роботи зі складання проєкту бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік
	№
	Посада у робочій групі
	Посада

	1
	Голова робочої групи
	Ірина БОЙКО – начальник фінансового відділу Ворохтянської селищної ради

	2
	Заступник голови
	Юрій ГАЛИК - керуючий справами Ворохтянської селищної ради

	3
	Секретар
	Іван МАТІЙЧУК – голова комісії Ворохтянської селищної ради з питань економіки, фінансів та бюджету


	4
	Член робочої групи
	Вікторія КИРИЧЕНКО – головний спеціаліст відділу туризму, зовнішніх зв’язків, інвестицій та економіки Ворохтянської селищної ради

	5
	Член робочої групи
	Владислав ВАЦИК - начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення

	6
	Член робочої групи
	Світлана БОЙЧУК - відділу бухгалтерського обліку та звітності Ворохтянської селищної ради 

	7

	Член робочої групи
	Наталія КОСТЮК – начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

	8
	Член робочої групи
	Галина ЯНОВСЬКА - член постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

	9
	Член робочої групи
	Іван  БІЛОУС - член постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

	10
	Член робочої групи
	Руслан  БЕВЗЮК - член постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету

	11
	Член робочої групи
	Анатолій ПОЗУР - член постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету














Додаток 2
до розпорядження селищного голови
від «06» жовтня 2026 року № 162-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання та затвердження бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік
1. Організаційні заходи
	№
	Зміст заходу
	Строк виконання
	Відповідальні

	1
	Організація роботи з підготовки бюджету Ворохтянської селищної ТГ на 2027 рік
	жовтень 2026 року
	Селищний голова, фінансовий відділ

	2
	Видання розпорядження/наказу про організацію підготовки бюджетних пропозицій та бюджетних запитів
	жовтень 2026 року
	Селищний голова, фінансовий відділ

	3
	Доведення до головних розпорядників коштів інструктивних матеріалів та граничних строків подання інформації
	жовтень 2026 року
	Фінансовий відділ

	4
	Уточнення переліку головних розпорядників бюджетних коштів на 2027 рік
	жовтень 2026 року
	Фінансовий відділ

	5
	Аналіз виконання бюджету за 2025 рік та очікуваного виконання бюджету за 2026 рік
	жовтень 2026 року
	Фінансовий відділ, головні розпорядники


2. Формування дохідної частини бюджету
	№
	Зміст заходу
	Строк
	Відповідальні

	6
	Аналіз фактичних надходжень до бюджету за 2025 р
	жовтень
	Фінансовий відділ

	7
	Аналіз виконання доходів за І півріччя 2026 року та очікуваного виконання за 2026 рік
	жовтень 
	Фінансовий відділ

	8
	Розрахунок прогнозних надходжень на 2027 рік
	жовтень 
	Фінансовий відділ

	9
	Проведення аналізу надходжень ПДФО
	жовтень
	Фінансовий відділ

	10
	Розрахунок єдиного податку
	жовтень
	Фінансовий відділ

	11
	Розрахунок плати за землю
	жовтень
	Фінансовий відділ, земельний відділ

	12
	Розрахунок податку на нерухоме майно
	жовтень
	Фінансовий відділ

	13
	Розрахунок туристичного збору
	жовтень
	Фінансовий відділ

	14
	Розрахунок акцизного податку та інших доходів
	жовтень
	Фінансовий відділ

	15
	Аналіз місцевих податків і зборів та їх ставок на 2027 рік
	жовтень
	Фінансовий відділ, відповідні структурні підрозділи

	16
	Визначення прогнозного обсягу власних доходів бюджету на 2027 рік
	жовтень 
	Фінансовий відділ


3. Міжбюджетні трансферти
	№
	Зміст заходу
	Строк
	Відповідальні

	17
	Отримання та опрацювання інформації щодо міжбюджетних трансфертів
	після доведення показників
	Фінансовий відділ

	18
	Визначення прогнозного обсягу базової дотації
	після отримання розрахунків
	Фінансовий відділ

	19
	Визначення обсягу освітньої субвенції
	після отримання офіційних показників
	Фінансовий відділ, відділ освіти

	20
	Визначення інших субвенцій та дотацій
	після доведення показників
	Фінансовий відділ

	21
	Визначення трансфертів з інших місцевих бюджетів
	після отримання інформації
	Фінансовий відділ

	22
	Уточнення остаточних показників міжбюджетних трансфертів
	грудень 2026
	Фінансовий відділ


4. Підготовка бюджетних запитів
	№
	Зміст заходу
	Строк
	Відповідальні

	23
	Доведення інструкції щодо підготовки бюджетних запитів
	вересень–жовтень 2026
	Фінансовий відділ

	24
	Підготовка бюджетних запитів головними розпорядниками
	жовтень 2026
	Головні розпорядники

	25
	Подання бюджетних запитів до фінансового відділу
	до 31 жовтня 2026
	Головні розпорядники

	26
	Перевірка бюджетних запитів
	листопад 2026
	Фінансовий відділ

	27
	Аналіз обґрунтованості бюджетних запитів
	листопад 2026
	Фінансовий відділ

	28
	Узгодження розбіжностей із головними розпорядниками
	листопад 2026
	Фінансовий відділ, головні розпорядники

	29
	Визначення остаточних граничних обсягів видатків
	листопад 2026
	Фінансовий відділ


5. Формування видаткової частини
	№
	Напрям
	Строк
	Відповідальні

	30
	Видатки на освіту
	жовтень–листопад
	Відділ освіти, фінансовий відділ

	31
	Видатки на культуру
	жовтень–листопад
	Відповідний структурний підрозділ

	32
	Видатки на соціальний захист
	жовтень–листопад
	Відповідний структурний підрозділ

	33
	Видатки на ЖКГ та благоустрій
	жовтень–листопад
	Відповідні структурні підрозділи

	34
	Видатки на управління
	жовтень–листопад
	Селищна рада

	35
	Видатки на цивільний захист та інші заходи
	жовтень–листопад
	Відповідні розпорядники

	36
	Капітальні видатки та бюджет розвитку
	листопад
	Фінансовий відділ, головні розпорядники

	37
	Видатки на місцеві програми
	листопад
	Головні розпорядники

	38
	Перевірка відповідності видатків прогнозу бюджету на 2027–2029 роки
	листопад
	Фінансовий відділ


6. Формування проєкту бюджету
	№
	Зміст заходу
	Строк
	Відповідальні

	39
	Формування доходів бюджету на 2027 рік
	листопад
	Фінансовий відділ

	40
	Формування видатків загального фонду
	листопад
	Фінансовий відділ

	41
	Формування видатків спеціального фонду
	листопад
	Фінансовий відділ

	42
	Визначення джерел фінансування
	листопад
	Фінансовий відділ

	43
	Визначення дефіциту/профіциту бюджету
	листопад
	Фінансовий відділ

	44
	Формування показників бюджету розвитку
	листопад
	Фінансовий відділ

	45
	Формування розподілу видатків за головними розпорядниками
	листопад
	Фінансовий відділ

	46
	Формування бюджетних програм
	листопад–грудень
	Головні розпорядники

	47
	Підготовка додатків до проєкту рішення
	листопад–грудень
	Фінансовий відділ


7. Підготовка пояснювальної записки
	№
	Зміст
	Строк

	48
	Аналіз соціально-економічного стану громади
	листопад 2026

	49
	Аналіз виконання бюджету 2025 року
	листопад

	50
	Очікуване виконання бюджету 2026 року
	листопад

	51
	Обґрунтування прогнозу доходів 2027 року
	листопад

	52
	Обґрунтування видатків
	листопад

	53
	Аналіз міжбюджетних трансфертів
	листопад–грудень

	54
	Інформація про бюджетні програми
	листопад–грудень

	55
	Інформація про бюджет розвитку
	грудень

	56
	Остаточне оформлення пояснювальної записки
	грудень


8. Підготовка проєкту рішення
	№
	Захід
	Строк
	Відповідальні

	57
	Підготовка першого варіанта проєкту рішення
	листопад 2026
	Фінансовий відділ

	58
	Перевірка показників та додатків
	листопад–грудень
	Фінансовий відділ

	59
	Юридична перевірка проєкту рішення
	грудень
	Юридична служба/відповідальна особа

	60
	Погодження проєкту з керівництвом громади
	грудень
	Селищний голова

	61
	Підготовка остаточного варіанта проєкту
	грудень
	Фінансовий відділ

	62
	Підготовка інформаційних матеріалів для громадських слухань
	До 15.11.2026
	Фінансовий відділ, робоча група

	63
	Оприлюднення повідомлення про проведення громадських слухань та матеріалів щодо проєкту бюджету
	у строки, визначені Статутом громади та Положенням про громадські слухання
	Відповідальний структурний підрозділ, фінансовий відділ

	64
	Прийом пропозицій та зауважень громадян до проєкту бюджету
	до дня завершення громадського обговорення
	Фінансовий відділ


9. Розгляд проєкту бюджету
	№
	Захід
	Строк
	Відповідальні

	65
	Розгляд проєкту виконавчим комітетом
	грудень 2026
	Виконавчий комітет

	66
	Схвалення проєкту бюджету
	грудень
	Виконавчий комітет

	67
	Передача проєкту на розгляд селищної ради
	грудень
	Селищний голова

	68
	Оприлюднення проєкту рішення та матеріалів
	до розгляду радою
	Селищна рада

	69
	Розгляд проєкту постійною комісією з питань бюджету
	грудень
	Бюджетна комісія

	70
	Розгляд пропозицій депутатів
	грудень
	Бюджетна комісія, фінансовий відділ

	71
	Доопрацювання проєкту бюджету
	грудень
	Фінансовий відділ


10. Затвердження бюджету
	№
	Захід
	Строк
	Відповідальні

	72
	Розгляд проєкту рішення на пленарному засіданні
	грудень 2026 / після визначення необхідних показників
	

	73
	Обговорення проєкту бюджету
	у день сесії
	Депутати

	74
	Голосування
	у день сесії
	Селищна рада

	75
	Прийняття рішення «Про бюджет Ворохтянської селищної територіальної громади на 2027 рік»
	до початку 2027 року з урахуванням строку ст. 77 БКУ
	Селищна рада

	76
	Підписання рішення
	після прийняття
	Селищний голова

	77
	Оприлюднення рішення та додатків
	після підписання
	Селищна рада



11. Заходи після прийняття бюджету
	№
	Захід
	Строк
	Відповідальні

	78
	Доведення бюджетних призначень до головних розпорядників
	після прийняття
	Фінансовий відділ

	79
	Підготовка бюджетного розпису
	після прийняття бюджету
	Фінансовий відділ

	80
	Реєстрація бюджетних призначень у Казначействі
	після прийняття
	Фінансовий відділ

	81
	Формування паспортів бюджетних програм
	січень 2027
	Головні розпорядники

	82
	Затвердження паспортів бюджетних програм
	січень 2027
	Головні розпорядники

	83
	Початок виконання бюджету 2027 року
	з 01.01.2027
	Учасники бюджетного процесу




































ПОГОДЖЕНО:

	Секретар селищної ради
	________________
(підпис
	Я. Білоус
	________________
(дата)

	
	
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _heading=h.8czah8a43mg2]Начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення
	________________
(підпис)
	В. Вацик
	________________
(дата)

	
ПІДГОТУВАЛА:
	
	
	

	
	
	
	

	Начальник фінансового 
відділу
	________________
(підпис)
	І. Бойко
	________________
(дата)



ЗАУВАЖЕННЯ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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